Министерство образования и Молодёжной Политики Чувашской Республики

ГОУ «Чувашский республиканский институт образования»

Центр духовно-нравственного и творческого развития личности

Программа

по реализации Указа Президента Чувашской Республики Фёдорова Н.В. «О Годе добрых дел»

Тема: «Спешите делать добро»

Работу выполнила:

Старшая  вожатая  МОУ «Алгазинская СОШ»

Вурнарского района Чувашской Республики

Степанова Елена Георгиевна

Чебоксары, 2009

Пояснительная записка

По Указу Президента Чувашской Республики Фёдорова Н.В.  2008-ой год объявлен «Годом добрых дел». И, конечно же, все образовательные учреждения, весь чувашский народ взялся за это благородное дело. Не осталась равнодушной и наша школа. На очередном заседании педагогического совета от 11 января 2008 года, а также на родительском собрании от 18 января 2008 года обобщили результаты анализов воспитательной работы за прошлый год, проводимой в классах классными руководителями, а также школы. В результате все  пришли к выводу, что у наших детей наблюдается недостаточный уровень формирования духовно-нравственных качеств личности. Особенно это проявляется у детей из неблагополучных семей, которые иногда проявляют агрессивность, что вызывает у остальных учеников непонимание. Так, на заседании педсовета, было принято разработать план мероприятий по реализации Указа Президента ЧР Фёдорова Н.В. «О Годе добрых дел».

На очередном заседании Парламента школьной республики «БЭМС, действующей в школе,  от 22.01.2008 г. учащиеся решили разработать программу «Спешите делать добро», в котором примут активное участие как педагогический коллектив, так и учащиеся школы, родители и сельская общественность.  Будут созданы добровольческие отряды, осуществляющие работу  по реализации данной программы.

Цель программы

Реализация программных мероприятий по Году добрых дел в МОУ «Алгазинская средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской Республики.

Задачи программы

- Создать инициативную группу по реализации проекта;

- Сформировать добровольческие отряды из числа учащихся школы;

- Научить детей и взрослых творить добро, действовать бескорыстно, по велению души и сердца;

- Создать условия для гармонизации коллективных и индивидуальных отношений.

- Воспитать ребёнка коллективом сверстников в процессе социально значимой деятельности.

- Выработать у детей чувство ответственности, солидарности, сопричастности к проблемам окружающей жизни.

- Удовлетворить  стремления детей к общению.

- Сформировать зрелую гражданскую позицию.

Сроки реализации программы

С 25 января по 5 декабря 2008 года.

Разработчики программы

Старший вожатый МОУ «Алгазинская СОШ» Степанова Елена Георгиевна.

Президент школьной республики «БЭМС» Трофимова Галина Валерьевна.

Парламент школьной республики «БЭМС» при МОУ «Алгазинская СОШ».

Участники программы

Администрация школы

Администрация учащихся школы

Педагогический коллектив МОУ «Алгазинская СОШ»

Коллектив родителей

Партнёры

Администрация Алгазинского сельского поселения

Алгазинская сельская модельная библиотека

Алгазинский дом культуры

Малды Кукшумский сельский клуб

Айгишский клуб

Ресурсы

При реализации программы используются кадровые ресурсы работников образования: педагоги, заместители директора по УВР, учителя, классные руководители, социальный педагог.

Добровольцы организаций-партнёров.

Материально-технические ресурсы: база школы, клубы, библиотеки.

Финансирование проекта смежное: средства бюджета школы, благотворительная помощь, добровольные родительские взносы.

Этапы реализации программы

Реализация программы «Спешите делать добро» предполагается провести в 3 этапа:

1 этап – «Подготовительный»: с 25 января по 2 февраля 2008 года.

2 этап – «Основной»: с 4 февраля по 30 ноября 2008 года.

3 этап – «Заключительный»: с 1 по 5 декабря 2008 года.

Механизм реализации программы

- Подготовительный этап

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание инициативной группы. | 25 января | Адм. школы, ст. вожатый |
| 2. | Создание добровольческих отрядов. | В течение недели | Кл. рук-ли |
| 3. | Разработка и составление плана по выполнению Указа Президента ЧР по Году добрых дел. | С 28 января по 1 февраля | Адм. школы, ст. вожатый, школьная республика «БЭМС», род. комитет |

- Основной этап

- Создание условий для гармонизации коллективных и индивидуальных отношений.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление игрушек для детей детского сада «Солнышко». | Апрель | школьная республика «БЭМС» |
| 2. | Акция «Помоги птицам!» (изготовление кормушек). | Февраль | Шк. респ. «БЭМС» |
| 3. | Подготовка и постановка сказок перед дошкольниками и детьми младшего школьного возраста. | Февраль-март, ноябрь | Шк. респ. «БЭМС» |
| 4. | Акция «Весенняя неделя добра». | Апрель | Админ. с/поселения, адм. школы, ст. вож., шк. респ. «БЭМС» |
| 5. | Организация экологических субботников. | Весна-осень | Админ. с\поселения, адм. школы |
| 6. | Праздничный концерты к праздникам (23 февраля, 8 марта, 9 мая, День защиты детей, день пожилых). | По календарному плану | Шк. респ. «БЭМС», ст. вожатый, сельские клубы |
| 7. | Уход за Аллеей Памяти. | В течение года | Админ. школы, шк. респ. «БЭМС» |
| 8. | Слёт юных друзей природы. | Апрель | Админ. школы, шк. респ. «БЭМС» |
| 9. | Встречи с выпускниками и родителями. | В течение года | Админ. школы, шк. респ. «БЭМС» |
| 10. | День деревни. | 11 ноября | Админ. с/поселения, рук-ли клубов |
| 11. | Праздничный вечер «Дорогие наши мамы». | 29 ноября | Шк. респ. «БЭМС» |

- Выработка у детей чувства ответственности, солидарности, сопричастности к проблемам окружающей жизни.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благотворительная акция «Подари жизнь» в помощь детям Чувашии, больных ДЦП, лейкемией. | Февраль | Ст. вожатый, шк. респ. «БЭМС» |
| 2. | Благотворительная акция «Поможем сиротам!» | Март | Адм. с/посел., адм. школы, шк. респ. «БЭМС» |
| 3. | Шефская помощь ветеранам Вов, пенсионерам, одиноким людям. | В течение года | шк. респ. «БЭМС» |
| 4. | Акция «Посылка-подарок неизвестному солдату». | Февраль-март | шк. респ. «БЭМС» |
| 5. | Помощь малообеспеченным (малоимущим) семьям. | В течение периода | Адм. с/поселения, адм. школы, шк. респ. «БЭМС» |
| 6. | День инвалидов. | Декабрь | Адм. с/поселения, адм. школы, рук-ли клубов |

- Удовлетворение стремления детей к общению.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение открытых уроков, посвящённых Году добрых дел. | Февраль | Классные руководители |
| 2. | Проведение беседы со старшеклассниками на тему «Доброта – одна из лучших качеств человека». | Апрель | Классные руководители |
| 3. | Проведение открытых уроков на тему «Добрые люди – наши маяки». | В течение года | Классные руководители |

- Формирование зрелой гражданской позиции.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. | В течение года | Адм. школы |
| 2. | Поздравление ветеранов Вов, воинов-афганцев и служивших в Чечне с Днём защитников Отечества, с Днём победы. | 23 февраля, 9 мая | Ст. вож., шк. респ. «БЭМС» |
| 3. | Поздравление учителей-ветеранов с праздниками: Женским днём, Днём победы, Днём учителя. | В течение года | шк. респ. «БЭМС» |
| 4. | Организация встречи с воинами-афганцами и воинами, служившими в Чечне. | 22 февраля | Адм. школы, шк. респ. «БЭМС» |

- Заключительный этап

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление альбома-отчёта «Наши добрые дела». | С 1 по 4 декабря | шк. респ. «БЭМС» |
| 2. | Оформление дневников добровольческих отрядов. | С 1 по 4 декабря | Добровольческие отряды, их руководители |
| 3. | Оформление индивидуальных дневников добровольцев. | С 1 по 4 декабря | Добровольцы |
| 4. | Оформление информационных стендов по Году добрых дел. | Со 2 по 4 декабря | Зам. дир по ВР, ст. вожатый |
| 5. | Анализ результатов деятельности участников мероприятий. | 5 декабря | Зам. дир по ВР, ст. вожатый |
| 6. | Подведение итогов. | 5 декабря | Адм. школы, «БЭМС» |

Ожидаемые результаты

В результате реализации программы произойдут следующие изменения:

- будут созданы добровольческие отряды, выполняющие общедобровольческие действия;

- видимой станет общественно полезная деятельность учащихся, школьного детского объединения;

- учащиеся смогут стать активными участниками общественной жизни местного сельского поселения, района, республики.

Количественные показатели:

- Рост социальной и общественной активности детей.

- Повышение стремления детей к общению.

- Рост солидарности, сопричастности к проблемам окружающей жизни.

- Формирование зрелой гражданской позиции.

- Повышение рейтинга школы в районе.

Смета расходов  на реализацию программы в школе

| № п/п | Наименование затрат | Цена (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бумага печатная | 150 | 5 пачек | 750 |
| 2. | Открытки для поздравлений | 12 | 30 | 360 |
| 3. | Ткань для изготовления игрушек | 30 | 10 м | 300 |
| 4. | Цветная бумага | 13 | 10 комплектов | 130 |
| 5. | Цветной картон | 18 | 5 | 90 |
| 6. | Клей | 15 | 6 | 90 |
| 7. | Бумага печатная (цветная) | 200 | 2 пачки | 400 |
| Итого: 2120 руб. (две тысячи сто двадцать рублей) |  |  |  |  |

Результаты работы

В результате реализации программы в школе была создана инициативная группа из числа учащихся школы, сформировано 10 добровольческих отрядов.

Проведены различные мероприятия и получены следующие результаты:

- Сделано 22 игрушки и вручены малышам д/сада «Солнышко».

- Изготовлено 16 кормушек для птиц.

- Перечислено добровольное пожертвование в сумме 1000 рублей в пользу благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями « подари жизнь».

- Организована встреча с воином-афганцем Федотовым В.П.

- В рамках акции «Поздравь защитника Отечества» были поздравлены 4 ветерана Вов и 9 воинов-интернационалистов.

- Было посажено 2000 саженцев деревьев.

- Силами добровольцев из начальных классов отремонтировано 52 книги.

- Были организованы праздничные концерты ко Дню защитников Отечества, на 8 марта, ко Дню победы,  ко Дню инвалидов перед населением в Кукшумском, Алгазинском, Малды Кукшумском сельских клубах.

По результатам работ были оформлены дневники добровольческих отрядов и индивидуальные дневники добровольцев, которые представлены на районный конкурс.

В школе подготовлены стендовые материалы по итогам года, напечатана статья в районной газете о проведённых мероприятиях.

По итогам работы за год повысился рейтинг школы в районе:

1 место заняла добровольческая команда 2 класса «Пчёлки-малютки» среди школ района;

1 место – ученица 7 класса Шурбакова Екатерина в номинации «Доброволец года» среди обучающихся школ района;

3 место заняла Алгазинская школа в номинации «Лучший добровольческий проект».

Таким образом, все учащиеся школы, учителя, родители, сельская общественность принимала активное участие во всех мероприятиях, проведённых в рамках реализации программы. Никто не остался равнодушным, каждый старался сделать что-то доброе, действовали бескорыстно, добровольно, по велению души и сердца.

В рамках реализации программы было совершено около 12000 добрых дел для 1500 благополучателей.

Приложения

Список добровольческих отрядов, созданных на базе МОУ «Алгазинская СОШ» Вурнарского района ЧР

| № п/п | Наименование добровольческих отрядов | Класс | Ф.И.О. руководителя добровольчес-кого отряда | Количество доброволь-цев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Пчёлки-малютки» | 1 | Степанова Е.Г. | 5 |
| 2. | «Доброе сердце» | 2 | Григорьева Е.И. | 12 |
| 3. | «Золотое сердце» | 3-4 | Харисанова И.Г. | 19 |
| 4. | «Доброград» | 5 | Васильева Е.Н. | 16 |
| 5. | «Хранители природы» | 6 | Петрова В.З. | 12 |
| 6. | «Доброжелатели» | 7 | Фёдорова А.Н. | 17 |
| 7. | «Тимуровцы» | 8 | Иванов А.Л. | 11 |
| 8. | «Муравьи» | 9 | Краснова А.Н. | 12 |
| 9. | «14 спартанцев» | 10 | Никифорова Е.Г. | 14 |
| 10. | «Пчёлки» | 11 | Кириллова Н.М. | 10 |

Всего создано 10 добровольческих отрядов.

Список инициативной группы

- Трофимова Галина – руководитель инициативной группы

- Григорьев Сергей – заместитель руководителя группы

- Фёдорова Алина – ответств. за проведение информационных мероприятий (беседы, кл. часы)

- Егоров Сергей – ответств. за информирование о проводимых мероприятиях в СМИ

- Кольцов Евгений – ответств. за оформление стендовых материалов к мероприятиям

- Харисанова Алевтина – организатор культурно-массовых мероприятий

- Васильев Константин – ответств. за спортивную работу

- Ильин Константин – организатор операций «Трудовой десант»

- Захарова Ирина – ответств. за организацию встреч